## Copia de IVTPC
Resultado de la actividad Planning Poker
Product Backlog con estimación de historias
Total Puntos: | 345
Id | Historia de Usuario | Puntos de Historia Estimados | N°Sprint
E-001-HU001-1 | Quiero registrar un vehículo con sus datos básicos (patente, marca, modelo, cliente) | 40 | Sprint 1
E-001-HU001-2 | Quiero asignar una hora de ingreso al vehículo | 8
E-001-HU001-3 | Quiero consultar el historial de ingresos de vehículos | 13
E-002-HU002-1 | Quiero crear perfiles de usuario con distintos roles | 20
E-002-HU002-2 | Quiero ingresar al sistema con mis credenciales | 8
E-002-HU002-3 | Quiero editar o eliminar perfiles de usuario | 20
E-003-HU003-1 | Quiero actualizar el estado de un vehículo (en reparación, en espera, terminado) | 8
E-003-HU003-2 | Quiero visualizar el tiempo estimado de reparación | 8
E-003-HU003-3 | Quiero recibir notificaciones sobre el estado de reparación del vehículo (por portal web) | 40 | Sprint 2
E-004-HU004-1 | Quiero subir fotos del vehículo durante la reparación | 13
E-004-HU004-2 | Quiero consultar los informes de revisión del vehículo | 13
E-004-HU004-3 | Quiero almacenar y organizar documentos técnicos | 40
E-005-HU005-1 | Quiero generar reportes de ingresos de vehículos | 40 | Sprint 3
E-005-HU005-2 | Quiero recibir notificaciones automáticas de cambios en el estado del vehículo | 40
E-005-HU005-3 | Quiero descargar reportes en PDF | 13
E-006-HU006-1 | Quiero visualizar la página en inglés | 8
E-006-HU006-2 | Quiero cambiar el idioma del sistema de forma dinámica | 13
Máx. 125 pts